## Qualitätsplan
BS-GmbH - Funrest
PO: Dominik Rey
Entwickler: Massimo, Tim
Projekt: Erstellung einer Hotelmanagement-Software
Zeitraum: 3 Wochen
Qualitätsplan
1. Qualitätsziele
∙ Sicherstellung, dass die Software den funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen entspricht.
∙ Minimierung von Fehlern und Sicherheitsanfälligkeiten
∙ Erhöhung der Benutzerzufriedenheit durch eine benutzerfreundliche und fehlerfreie Anwendung
2. Qualitätsanforderungen
Funktionale Anforderungen:
∙ Neue Erstellung einer Datenbankverwaltung
∙ Hotelzimmer sollen folgendermaßen kategorisiert werden: Luxus, Standard, Premium
∙ Jede Kategorie hat auch ihre eigene Preisklasse
∙ Es gibt Einzelzimmer und Doppelzimmer
∙ Das Hotel möchte die Daten der Gäste abspeichern
∙ Folgende Daten werden abgespeichert: Name, Vorname, Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum, Stammgast
∙ Der User soll auf der Homepage nach nach freien Zimmern suchen können
∙ Der User soll auf der Homepage auch diese freien Zimmer buchen können
∙ Schon belegte oder gebuchte Zimmer sind nicht buchbar
∙ Der User soll über die Homepage eine Bewertung an das Hotel abgeben können
∙ Diese Bewertung muss der Admin erst freigeben bevor diese auf der Homepage sichtbar ist
∙ Bestimmte Hotelmitarbeiter sollen Änderungen an der Datenbank vornehmen können (Superuser)
Nicht-Funktionale Anforderungen:
∙ Benutzerfreundliche Homepage
∙ Stabile Performance
∙ Der Code muss strukturiert und leicht wartbar sein
3. Qualitätskontrollmethoden
∙ Code-Reviews: Regelmäßige Überprüfungen des Quellcodes durch Teammitglieder
∙ Automatisierte Tests: Implementierung von Unit-Tests zur automatisierten Überprüfung der Softwarequalität
∙ Manuelle Tests: Durchführung von manuellen Tests, einschließlich Funktionstests, Usability-Tests
4. Qualitätssicherungsmaßnahmen
∙ Teststrategie: Entwicklung einer Teststrategie
∙ Dokumentation: Erstellung und Pflege von Testdokumentationen, einschließlich Testfällen.
5. Rollen & Verantwortlichkeiten
∙ Projektleiter: Gesamtverantwortung für die Qualitätssicherung im Projekt.
∙ Entwicklungsteam: Verantwortung für die Einhaltung der Qualitätsstandards während der Entwicklung.
∙ SuperUser: Ausgesuchte Hotelmitarbeiter die berechtigt sind NUR auf die Datenbank zu zugreifen und diese zu verändern
∙ Admin: Systemadministrator, mit allen Berechtigungen und die Befähigung elementar in das System ein zu greifen
∙ User: Sind alle Besucher unserer Homepage, die ausschließlich unsere Dienstleistung beanspruchen
6. Berichterstattung
∙ Qualitätsberichte: Vorlegen von Testergebnissen und identifizierten Problemen
∙ Abschlussbericht: Erstellung eines Abschlussberichts, der die Qualität der Software zusammenfasst
7. Lessons-Learned
∙ Qualitätsberichte: Vorlegen von Testergebnissen und identifizierten Problemen
∙ Abschlussbericht: Erstellung eines Abschlussberichts, der die Qualität der Software zusammenfasst